NOTAT

# Til Socialudvalget og Indenrigs- og Socialministeriet

# Projektskitse 12: Aflastnings pladser til færdigbehandlede

| Relation til Velfærdsministeriets strategi | Målsætning 4: Løsladelse fra fængsel og udskrivning fra sygehus eller behandlingstilbud bør forudsætte, at der er en løsning på boligsituationen. |
| --- | --- |
| Relation til Københavns kommunes strategi – både målsætninger og principper | Målsætning: Flere får og fastholder egen bolig Målsætning: Mindske fysiske og psykiske lidelser. Princip: Kontinuitet Princip: Forebyggelse |
| Målgruppe | Målgruppen består af hjemløse personer, der i forbindelse med eller i forlængelse af et hospitalsophold har behov for nærmere udredning og pleje, inden de kan tilbydes egen bolig. |
| Problembeskrivelse | Mange hjemløse, der hospitalsindlægges, står i forbindelse med udskrivning overfor det særlige problem, at de ikke har en bolig at kunne vende tilbage til. Dette medfører ofte, at borgere utilsigtet forbliver på hospitalerne som færdigbehandlede eller udskrives til § 110 tilbud, hvor de ikke har mulighed for at modtage den støtte og omsorg, som de har behov for. |
| Indsatsen | Det er målet, at borgere i målgruppen skal tilbydes egen bolig. Der kan dog i nogle tilfælde være behov for, at færdigbehandlede patienter, som står overfor udskrivning, har behov for et midlertidigt ophold i et aflastningstilbud. Som en forsøgsordning i satspuljeperioden etableres 7 pladser til færdigbehandlede borgere i målgruppen. Under opholdet skal der, ud over at finde en egnet bolig til borgeren, også afklares præcist, hvilken hjælp borgeren fremadrettet har behov for i forbindelse med aktuel sygdom. |
| Konkrete effekter af indsatsen | At en meget udsat delmængde af de hjemløse kommer i egnet bolig. Et ophold i et aflastningstilbud vil være med til at kunne klarlægge, hvilke behov den hjemløse skal have andres hjælp til at få løst. Det kan dreje sig om pleje-, omsorgs- og praktiske opgaver, der normalt kun kan gives i egen bolig. |
| Konkrete mål og succeskriterier for indsatsen | 75 % af de borgere, der tilbydes ophold på en af pladserne har egen bolig inden 6 mdr. 25 % af de borgere, der tilbydes ophold på en pladserne tilbydes andet relevant botilbud inden 6 mdr. |
| Sammenhæng mellem indsats og målopfyldelse. | Det er væsentligt, at borgere i målgruppen er ordentligt udredt med hensyn til hvilken hjælp og hvilken boform, der er behov for med henblik på at undgå, at borgere ikke formår at fastholde boligen på grund af manglende hjælp og støtte. |
| Forventet tidsplan. | Indsatsen forventes at kunne implementeres ultimo 2009 primo 2010. Indsatsen kører som en forsøgsordning til og med 2012. På baggrund af erfaringerne med aflastningspladserne, vil Socialudvalget skulle tage stilling til en eventuel forankring og fortsættelse af indsatsen efter satspuljeperiodens udløb. |
| Hvilken relation er der til andre indsatser | Der er ikke nogen direkte relation til de øvrige indsatser under hjemløsestrategien. |
| Hvor er indsatsen forankret organisatorisk? Hvem har ansvar for at udarbejde handleplan (Servicelovens § 141) for de borgere, der modtager indsatsen? | Socialforvaltningens Hjemmeplejevisitation Det er den enkelte borgers sagsbehandler i Socialcentret eller Rådgivningscentret, der har ansvaret for udarbejdelse af den sociale handleplan i henhold til servicelovens § 141. |
| Hvordan bidrager indsatsen til at forebygge, at flere borgere udsættes for hjemløshed? | Indsatsen bidrager til at forebygge hjemløshed ved, at flere borgere via en målrettet indsats og i en periode, hvor målgruppen er stærkt motiveret, bliver tilbudt en egnet bolig. |
| Økonomi: Pris for etablering | Etableringsomkostninger anslås at beløbe sig til samlet ca. 0,7 mill. kr. i 2009. Der søges om fuld finansiering af etablerings-omkostningerne i satspuljen. Pladserne etableres i henhold til en driftsoverenskomst i lejede lokaler. Der forventes etableret i alt 7 pladser til målgruppen. Etableringsomkostninger (1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 Etablering 700 |
| Økonomi: Pris for drift | Driftsomkostningerne udgør 1.719 kr. pr. døgn pr. plads. Det svarer til knap 4,4 mill. kr. årligt for 7 pladser. Driftsomkostninger for 7 aflastningspladser (1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 2013->? Drift 4.392 4.392 4.392 4.392 Finansiering 2009 2010 2011 2012 2013->? Satspulje - 3.392 3.392 3.392 0 Kommune - 1.000 1.000 1.000 1.000 Ufinansieret - 0 0 0 -3.392 Kommunen kan medfinansiere 1,0 mill. kr. årligt i eksisterende rammer til driften af aflastningspladserne. Satspuljen søges om medfinansiering af de øvrige driftsomkostninger i satspuljeperioden - i alt 10,2 mill. kr. Ønskes aflastningspladserne opretholdt efter satspuljeperiodens udløb, indebærer det en varig driftsudfordring på årligt 3,4 mill. kr. Da stillingtagen hertil udestår, er der ikke indregnet driftsudgifter fra 2013 og frem i den samlede økonomi til hjemløsestrategien. |
| Økonomi: Medfinansiering | Der kan anvises 1,0 mill. kr. årligt til driften af aflastningspladserne i eksisterende rammer. |